4. Upravljanje projektom

Odabrana metodologija

Za projekt razvoja informacijskog sustava trajektne plovidbe odabrana je Waterfall metodologija.

Waterfall metodologija je odabrana zbog sljedećih razloga:

- Jasno definirani i stabilni zahtjevi
Funkcionalnosti sustava (pregled linija, rezervacije, plaćanje karata, upravljanje plovidbama i izvještaji) mogu se unaprijed jasno definirati, što odgovara sekvencijalnom pristupu Waterfall modela.

- Strukturirane faze razvoja
Razvoj sustava odvija se kroz jasno razdvojene faze (analiza, dizajn, implementacija, testiranje i održavanje), što omogućuje jednostavno planiranje i praćenje napretka projekta.

- Naglasak na dokumentaciju
Svaka faza završava izradom odgovarajuće dokumentacije (specifikacija zahtjeva, UML dijagrami, tehnička dokumentacija), što je važno u poslovnom okruženju.

- Kontrola kvalitete
Prijelaz u sljedeću fazu moguć je tek nakon završetka i potvrde prethodne faze, čime se smanjuje rizik od grešaka u kasnijim fazama projekta.

Sastav ekipe

Uloge i broj članova

- Voditelj projekta – 1 član (10% radnog vremena)

  - Planiranje projekta

  - Praćenje rokova i koordinacija tima

  - Komunikacija sa svim sudionicima projekta

- Analitičar sustava – 2 člana (30% radnog vremena svaki)

  - Analiza zahtjeva putnika, administracije i operatora plovidbe

  - Modeliranje poslovnih procesa

  - Izrada funkcionalnih i nefunkcionalnih specifikacija

- Programer – 3 člana (50% radnog vremena svaki)

  - Implementacija sustava za rezervaciju i plaćanje karata

  - Razvoj modula za upravljanje plovidbama

  - Integracija s vanjskim platnim sustavom

- Dizajner korisničkog sučelja – 1 član (30% radnog vremena)

  - Dizajn korisničkog sučelja web / mobilne aplikacije

  - Izrada prototipa zaslona za putnike i administraciju

- Tester – 2 člana (20% radnog vremena svaki)

  - Testiranje funkcionalnosti sustava

  - Provjera sigurnosti, točnosti rezervacija i plaćanja

  - Evidentiranje i prijava grešaka

- Korisnički predstavnik (trajektna kompanija) – 1 član (10% radnog vremena)

  - Zastupanje interesa krajnjih korisnika

  - Validacija funkcionalnosti sustava

Vremenski raspored projekta

Koraci projekta po fazama

- Istraživanje potreba korisnika i tržišta

  - Trajanje: 5 dana

  - Početak: 01.03.2026

  - Kraj: 05.03.2026

- Studija izvedivosti

  - Trajanje: 7 dana

  - Početak: 06.03.2026

  - Kraj: 12.03.2026

- Plan projekta

  - Trajanje: 10 dana

  - Početak: 13.03.2026

  - Kraj: 22.03.2026

- Analiza zahtjeva (putnici, administracija, operatori)

  - Trajanje: 15 dana

  - Početak: 23.03.2026

  - Kraj: 06.04.2026

- Dizajn sustava (arhitektura, baza podataka, UI)

  - Trajanje: 25 dana

  - Početak: 07.04.2026

  - Kraj: 01.05.2026

- Implementacija i integracija sustava

  - Trajanje: 40 dana

  - Početak: 02.05.2026

  - Kraj: 10.06.2026

- Testiranje sustava

  - Trajanje: 15 dana

  - Početak: 11.06.2026

  - Kraj: 25.06.2026

- Održavanje i podrška

  - Trajanje: 20 dana

  - Početak: 26.06.2026

  - Kraj: 15.07.2026

Zavisnosti i prekretnice projekta

- Studija izvedivosti započinje nakon završenog istraživanja potreba.

- Plan projekta izrađuje se nakon potvrde izvedivosti.

- Analiza zahtjeva ovisi o završenom planu projekta.

- Dizajn sustava započinje nakon potvrđene analize zahtjeva.

- Implementacija je moguća tek nakon dovršenog dizajna.

- Testiranje se provodi nakon završene implementacije.

- Održavanje započinje nakon isporuke sustava korisnicima.

Vrsta i angažman ljudskih resursa

| Korak projekta | Voditelj projekta (%) | Analitičar (%) | Programer (%) | Dizajner (%) | Tester (%) | Korisnički predstavnik (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Istraživanje potreba korisnika i tržišta | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Studija izvedivosti | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Plan projekta | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Analiza zahtjeva (putnici, administracija, operatori) | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Dizajn sustava (arhitektura, baza, UI) | 10 | 20 | 0 | 60 | 0 | 10 |
| Implementacija i integracija sustava | 10 | 10 | 60 | 0 | 10 | 10 |
| Testiranje sustava | 10 | 0 | 20 | 0 | 60 | 10 |
| Održavanje i podrška | 10 | 0 | 50 | 0 | 30 | 10 |